**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг**

**МБУ «Бакалинский РДК»,**

**на 2020 - 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| реализованные меры по устранению недостатков | фактический срок реализации |
| 1. Открытость и доступность информации об организации | | | | | |
| «Соответствие информации о деятельности организации, размещённой на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами» | необходимо разместить на стендах в помещении организации культуры следующую информацию:  1. Телефоны руководителей структурных подразделений (при наличии);  2. Адреса сайтов структурных подразделений (при наличии);  3. Адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 22.06.2020 |  |  | 22.06.2020 |
| Соответствие инфомации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами» | необходимо разместить на сайте учреждения культуры следующую информацию, строго в соответствующих разделах, согласно требованиям предъявляемым к структуре официального сайта: материально-техническое обеспечение предоставления услуг | 16.06.2023 |  |  | 16.06.2023 |
| 1. Доступность услуг для инвалидов | | | | | |
| «Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с учётом доступности для инвалидов» необходимо: | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 29.06.2020 |  |  | 29.06.2023 |